***План методической работы,***

***обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение***

***по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные лица, исполнители** |
|  | | | | |
| ***Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы на базе ОО по  обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2021 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО. | Директор зам по УВР, зам по ВР |
| 2 | Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС – 2021:  -проведение классных родительских собраний в 1- х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС;  - изучение ФГОС-2021 в педагогическом коллективе | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Информация на сайте ОО, | Руководитель ОО |
| 3 | Анализ имеющихся в образовательных  организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС -2021 | Январь 2022 г. | Справка | Директор зам по УВР, зам по ВР |
| 4 | Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС-2021 | январь 2022 г. | Справка | Руководители ШМО, зам по УВР |
| 5 | Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС – 2021 в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027 г. | Утвержденный перечень учебников заказ учебников ежегодно | Библиотекарь |
| 6 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС - 2021 | 2022–2027 г. г. | Разработка вкладки по ФГОС-2021  Создана страница на сайте школы с банком НПД | Директор |
| 7 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС -2021 с учетом плана МР, ПС | 2021-2022 гг. | Протоколы ПС И МС | Зам. по УВР, зам. по ВР |
| 8 | Разработка на основе примерной основной образо­вательной программы НОО основной образователь­ной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 ООП |  | Директор зам по УВР, зам по ВР, рабочая группа |
| 9 | Разработка на основе примерной основной образо­вательной программы ООО основной образователь­ной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, кален­дарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 ООП |  | Директор, зам. по УВР, зам. по ВР, рабочая группа |
| 10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС-2021 | Ежегодно до 20.05 | Учебный план | Директор, зам. по УВР, зам. по ВР |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС-2021 | Ежегодно до  31 августа | Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана | Зам. по УВР, зам. по ВР |
| 12 | Утверждение программно-методического обеспечения образовательного процесса | Ежегодно до 15 мая | Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО | Руководители ОО |
| ***Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО*** | | | | |
| 1 | Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021 | Декабрь 2021 г. | План методической работы. | зам по УВР, зам по ВР |
| 2 | Заседание школьной рабочей группы по введению ФГОС-2021 | Декабрь 2021,  Январь 2022 | Сравнительный анализ | зам по УВР, зам по ВР |
| 3 | Круглый стол «ФГОС-2021» | Февраль 2022 | Решение | Управление образования администрации, МКУ «Ресурсный центр». Руководители ОО заместители директоров |
| 4 | Обновление содержания и методик преподавания предметных областей в соответствии с требовани­ями ФГОС-2021. Анализ УМК по предметам, обсуждение рабочих программ. | Февраль 2022 г | Протокол заседания МС. Кейс материалов для использования в работе |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обновление содержания и методик организации воспитательной работы классного руководителя | Март 2022 г | Протокол заседания ШМО. Кейс  материалов для использования в работе |  |
| 6 | Корректировка программы воспитательной работы классного руководителя. | Апрель 2022 г | Протокол заседания РМО. Кейс  материалов для использования в работе |  |
| ***ШМО учителей начальных классов*** | | | | |
| 1 | Опыт работы в апробации  примерных рабочих программ НОО ФГБНУ «ИСРО РАО») 2 человека | Февраль 2022г | Протокол заседания ШМО. Кейс  материалов для использования в работе |  |
| 2 | ирование функциональной грамотности в начальной школе». | Март 2022 г | Протокол заседания РМО. Кейс  материалов для использования в работе |  |
| 3 | «Приемы формирующего оценивания в начальной школе». Наставничество в рамках ШМО. (практико-ориентированный семинар) | Апрель 2021г | Протокол заседания РМО. Кейс  материалов для использования в работе |  |
| 4 | Обновление содержания и методик преподавания предметов начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС-2021.  Анализ УМК. | Февраль 2022 | Протокол заседания РМО. Кейс  материалов для использования в работе |  |
| 5 | Разработка рабочей программы по предмету. Корректировка программ начального общего образования с учетом формирования  функциональной грамотности | Март 2022г | Протокол заседания РМО. Кейс  материалов для использования в работе |  |
| ***Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021*** | | | | |
| 1 | Размещение на сайте МБОУ лицея информацион­ных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт МБОУ «Лицей №39» с информационно-методическими материалами | Директор |